长春师范大学资产清查工作方案实施细则

根据《财政部关于开展2016年全国行政事业单位国有资产清查工作的通知》（财资[2016]2号）和吉林省财政厅《关于开展全省行政事业单位资产清查工作的通知》（吉财国资[2016]231号）的要求，结合《长春师范大学资产清查工作方案》，特制定本细则。

一、清查内容及要求

（一）学校基本情况（人员情况）的清理

主要是对学校教职工定编人数、实际在编人员、离退休人员、临时人员以及人员在职状况（在职、离休、退休、带薪学习、等待分配、长休、内退、提前离岗等）、职务、级别等情况的清理。

（二）学校财务情况的清理

主要是对学校的各种银行帐户、会计核算科目、会计凭证、会计帐簿、各类库存现金、有价证券以及各项内、外部资金往来等基本帐务情况进行全面核对和清理，达到帐帐相符、帐证相符、帐表相符、帐实相符，确保学校财务的完整、准确和真实。

（三）学校财产情况的清查

主要是对学校的固定资产、流动资产、对外投资、无形资产、负债以及单位收入和支出情况进行全面的清查，并重点做好各类应收款项、对外投资、财务资产、资产出租出借和对外担保等事项的清查，并对清查出的各种资产盘盈和盘亏、报废及坏帐等损失和资金挂帐，依据国家资产清查政策和有关财务、会计制度，进行分类整理并收集合法证据，以备中介审计机构鉴证和进行核销处理做准备。

二、具体分工

（一）资产管理处：具体负责仪器设备类固定资产的清查、清理和举证。

上报材料：

1. 上报资产盘点明细表，见财清明细表11—12表，财清综表03、04、04-2、04-3、13表及编制说明；

2. 各使用单位依据《高校资产管理系统》帐目粘贴资产标签，清查小组实际盘点，对已盘点仪器设备做“已盘点”标识。各使用单位编制设备清查盘点明细表，对盘盈、盘亏情况查明原因并用文字说明，由使用单位负责人、资产管理员、盘点人签字确认（盘盈、盘亏设备所需要说明的材料编号与盘点表中的序号应相同）；

3. 汇总各单位清查结果，编制固定资产清查盘点汇总表，汇总盘亏、盘盈情况，并收集相关证明材料，由主管校领导、财务负责人、清查小组负责人签字确认；

（二）计划财务处：具体负责学校财务情况的清理和举证。

上报材料：

1. 见财清明细表01—10表，财清综表01、03、08—12表及编制说明。

2. 其他上交材料详见计划财务处清查方案。

（三）人事处：具体负责学校基本情况教职工方面的清查和清理。

上报材料：

1.见财清综02表及编制说明，编制报表；

（四）后勤服务处：负责对全校的土地、房屋建筑物等公共基建设施进行清查、清理和举证，负责后勤固定资产的清查、清理和举证。

上报材料：

1. 见财清综表04-1、06、11表及编制说明，编制报表；

2. 需提供土地证、房产证、房屋所有权证、土地权属证明、建设用地批准书、立项文件、有关批复复印件一式二份，盘亏、盘盈索引号；

（五） 基建处负责在建工程的清查、清理和举证。

上报材料：

1.见财清综表07表及编制说明，编制报表；

（六）图书馆：具体负责图书资料类固定资产的清查、清理和举证。

上报材料：

1. 图书馆根据资产总帐核查图书明细帐，进行实地清查盘点。编制图书资料清查盘点明细表，对盘盈、盘亏情况查明原因并用文字说明，由图书馆负责人、图书管理员、盘点人签字确认。

2. 分类编制图书资料清查盘点汇总表，收集相关数字材料，汇总盘亏、盘盈情况，并由主管校领导、财务负责人、清查小组负责人签字确认；

（七）纪检监察处负责督查资产清查工作中是否有违规、违纪行为。

（八）审计处负责督查资产清查工作的质量。

三、实施步骤及时间安排（5月20日—6月30日）

（一）各部门提交部门资产清查小组人员名单和联络人联系方式到资产清查办公室。相关部门到资产清查办公室领取报表及填表说明。（5月20日）

（二）各使用单位清查盘点、各清查小组验收（5月20日—6月20日）

1. 5月20日—6月10日，各使用单位依据《高校资产管理系统》帐目粘贴标签，进行实际盘点并完善资产管理系统信息，填写清查盘盈和盘亏情况的登记表。

2.  6月5日—6月10日，各使用单位对盘亏、盘盈固定资产收集相关证明（说明）材料。所有材料须于6月10日下班前，报送资产管理处，具体事项由资产管理处安排。

3. 人事处、图书馆、后勤服务处、基建处须在6月10日下班前，按要求完成全部相关工作，上报资产清查办公室。

4. 清查小组在6月20日前完成盘点验收工作。

5. 计划财务处须在6月20日前，按要求完成全部相关工作。

（三）校资产清查办公室汇总（6月20日—6月25日）

汇总各使用单位的清查结果、报表、证据及说明材料等。

（四）审计（6月26日—6月30日）

审计部门对学校资产清查结果、数据报表和相关材料进行审计，对学校清理出来的各项财产损溢及提供证据的真实性、可靠性进行核实确认，对个别事项出具经济鉴证证明，并出具《资产清查专项审计报告》、管理建议书和资产清查工作报告。

（五）汇报（7月5日）

资产清查办公室向学校资产清查工作领导小组汇报资产清查工作结果、存在问题及处理建议。

（六）整改（7月5日-7月10日）

针对清查过程中存在的问题进行整改。

（七）上报（7月11日）

资产清查办公室向教育厅报送我校资产清查工作结果（包括资产清查报表、说明及其他相关材料）。

（八）申报与批复（7月份）

学校有关资产清查的损溢认定和资产核实等材料，报上级部门审批。

（九）总结整改（9月份）

1.资产清查工作结束后，学校资产清查办公室将从全校所有参加本次资产清查的人员中，评出先进个人，并给予物质奖励；

2.要对清查的各项数据资料进行分类、整理，建立和完善资产清查档案；

3.要针对资产清查发现和暴露的问题，提出相应的整改措施和实施计划，依据相关的政策法规，建立健全资产管理规章制度，形成完善的内部监督管理机制。

四、清查工作具体方法和程序

（一）各使用部门应从《高校资产管理系统》导出资产明细账（基准日为2015年12月31日）进行认真自查；

（二）各使用部门主管资产领导要亲自负责资产清查工作，指定专人负责具体清查工作，全力配合资产管理处进行实物清点；

（三）在实物盘点过程中，应采用以账对物、以物对账的核对方法盘点实物资产，补齐固定资产标签；

（四）在实物盘点过程中，关注固定资产账目中领用人、存放地、使用状态是否准确，及时在《高校资产管理系统》中更正。待报废资产在系统使用状态栏目内标出，待本次清查结束后按学校资产报废处置规定处理；

（五）对实物盘点情况进行整理，确定实物资产的盘盈、盘亏及毁损等状况，据实填写《有账无物资产登记表》和《有物无账资产登记表》，并由部门领导签字；

（六）对于各项盘亏、盘盈及毁损等状况须提供有关详细依据（如：技术鉴定资料），作为申报固定资产清查损益的附件上报；

（七）对于权属不清的固定资产需及时补办相关手续或专门提供依据上报；

（八）对被个人或其他部门占用的资产要予以追回；

（九）参加盘点的工作人员必须严格按照规定的程序步步到位，对盘盈、盘亏、毁损的资产必须查明原因并附以文字说明。资产管理部门根据盘点的实际情况，编制固定资产盘点汇总表及文字说明材料，由资产管理处、财务负责人、使用部门负责人等在盘点汇总表及文字说明材料上签字，确认盘点结果；

（十）盘点工作必须按照资产清查办公室规定的时间及要求进行，不得以任何借口拖延。

| 行政事业单位资产清查报表任务分解表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报表名称 | 填表部门 | 协助部门 |
| 1 | 财清明细01行政事业单位应收票据清查明细表 | 计划财务处 |  |
| 2 | 财清明细02行政事业单位应收账款清查明细表 | 计划财务处 |  |
| 3 | 财清明细03行政事业单位预付账款清查明细表 | 计划财务处 |  |
| 4 | 财清明细04行政事业单位其他应收款清查明细表 | 计划财务处 |  |
| 5 | 财清明细05行政事业单位存货清查明细表 | 计划财务处 |  |
| 6 | 财清明细06行政事业单位应付票据清查明细表 | 计划财务处 |  |
| 7 | 财清明细07行政事业单位应付账款清查明细表 | 计划财务处 |  |
| 8 | 财清明细08行政事业单位预收账款清查明细表 | 计划财务处 |  |
| 9 | 财清明细09行政事业单位其他应付款清查明细表 | 计划财务处 |  |
| 10 | 财清明细10行政事业单位借入款项清查明细表 | 计划财务处 |  |
| 11 | 财清明细11行政事业单位固定资产损溢清查明细表 | 资产管理处 | 计划财务处 |
| 12 | 财清明细12行政事业单位无形资产损溢清查明细表 | 资产管理处 | 计划财务处 |
| 13 | 财清综01行政事业单位资产负债清查表 | 计划财务处 |  |
| 14 | 财清综02行政事业单位机构人员情况表 | 人事处 |  |
| 15 | 财清综03行政事业单位资产盘盈、财产损失表 | 资产管理处 | 计划财务处 |
| 16 | 财清综04行政事业单位固定资产情况表 | 资产管理处 | 计划财务处、后勤管理处、图书馆 |
| 17 | 财清综04-1行政事业单位房屋构筑物情况表 | 后勤管理处 | 计划财务处、资产管理处 |
| 18 | 财清综04-2行政事业单位车辆情况表 | 资产管理处 | 计划财务处、后勤服务处 |
| 19 | 财清综04-3行政事业单位大型设备情况表 | 资产管理处 |  |
| 20 | 财清综05行政事业单位无形资产情况表 | 计划财务处 | 资产管理处 |

| 行政事业单位资产清查报表任务分解表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报表名称 | 填表部门 | 协助部门 |
| 21 | 财清综06行政事业单位占有使用土地情况表 | 后勤管理处 | 计划财务处、资产管理处 |
| 22 | 财清综07行政事业单位在建工程情况表 | 基建处 | 计划财务处、后勤服务处 |
| 23 | 财清综08行政事业单位资产出租出借情况表 | 计划财务处 | 后勤管理处 |
| 24 | 财清综09事业单位对外投资情况表 | 计划财务处 |  |
| 25 | 财清综10行政事业单位担保情况表 | 计划财务处 |  |
| 26 | 财清综11行政单位附属后勤服务单位基本情况表 | 后勤管理处 | 计划财务处 |
| 27 | 财清综12行政单位未脱钩经济实体基本情况表 | 计划财务处 |  |
| 28 | 财清综13行政事业单位国有资产产权待界定情况表 | 资产管理处 | 计划财务处、后勤管理处、图书馆 |

二〇一六年五月十八日